## 2婚礼筹备时间表
表2 婚礼筹备时间表 | [8 empty] | 表2 婚礼筹备时间表
时间 | 是否完成 | 内容 | 时间 | 是否完成 | 内容 | 时间 | 是否完成 | 内容 | 时间 | 是否完成 | 内容 | 时间 | 是否完成 | 内容
六个月之前 |  | 考虑婚礼的规模和形式（正式或非正式，盛大或者私密），以及婚礼举行时间 | 四个月至六个月之前 |  | 购买结婚戒指 | 两个月至四个月之前 |  | 讨论婚宴菜单 | 两个星期之前 |  | 新郎剪发，确定婚礼当日的发型 | 彩排日 |  | 彩排仪式走位、道具、音乐等
|  | 设定预算 |  |  | 购买或租赁新郎服饰 |  |  | 就仪式流程与主持人进行沟通 |  |  | 确定婚礼当天音乐曲风 |  |  | 亲友筹备会议，明确分工
|  | 如果需要，雇用婚礼策划师 |  |  | 选择伴郎，伴娘，花童，戒童礼服 |  |  | 选择婚礼致辞人 |  |  | 确定婚礼的菜品 |  |  | 新郎新娘熟悉婚礼程序
|  | 草拟宾客名单 |  |  | 购买新娘内衣 |  |  | 写婚礼誓言 |  |  | 确认帮忙的亲友 |  |  | 预演婚礼进行曲台步
|  | 选择仪式场地和宴会场地（在一起或者分开） |  |  | 准备回礼 |  |  | 安排彩排和彩排晚宴 |  |  | 核对婚礼所有物品准备情况 |  |  | 预演交杯酒动作
|  | 确定最终婚礼时间 |  |  | 为婚礼当天选择婚房 |  |  | 试妆 |  |  | 确认主宾，贵宾发言情况 |  |  | 将所有礼服、新鞋分装口袋
|  | 选择伴郎，伴娘，花童，戒童 |  |  | 为不在本地的宾客安排住宿 |  |  | 发送请柬 |  |  | 确认父母发言情况 |  |  | 最后检查所有物品并交予专人保管
|  | 选择婚礼配合人员：婚礼总管，签到，领位等 |  |  | 如果需要，预约舞蹈课程或其他才艺课程 | 一个月至两个月之前 |  | 购买签到簿，喜字，红包，气球，签字笔等婚品 |  |  | 确认婚礼彩排时间 |  |  | 准备闹钟
|  | 预定婚礼蛋糕（有的场地会赠送） |  |  | 预选婚纱照风格主题，确定拍片日期与地点 |  |  | 购买婚宴所需：烟，酒，糖，茶，饮料，干果 | 一个星期之前 |  | 确认席位安排 |  |  | 放松心情，互相鼓励
|  | 预定婚纱，饰品，包括头纱，手套和婚鞋 |  |  | 预订婚礼车队 |  |  | 登记结婚 |  |  | 给伴郎伴娘团指定分工 |  |  | 注意睡眠，早点休息
|  | 选择并预定婚礼司仪 |  |  | 预订印刷品，最重要的是请柬 |  |  | 确定最终宾客人数 |  |  | 与酒店或者餐饮承办商确认细节
|  | 选择并预定婚礼摄影师，摄像师 |  |  | 确定婚礼主宾，贵宾 |  |  | 预约婚礼化妆师试妆，确定婚礼当天妆面及造型 | 一至两天之前 |  | 确认婚礼当天的车辆 | 婚礼当天 |  | 放松并享受婚礼全过程
|  | 如需外卖，预定餐饮承办商 |  |  | 与策划师进行沟通，策划方案与布置方案的初稿确定 |  |  | 就婚礼当天摄影摄像与想法与之沟通 |  |  | 新娘美甲 | 婚礼结束后 |  | 回收并核对婚礼物品
|  | 为婚礼仪式选择音乐 |  |  | 根据婚礼场地条件，选择预约租赁设备。如：灯光，投影，音响，大屏，桌椅，帐篷等 | 两个星期之前 |  | 取婚纱，试衣，包括婚鞋和内衣 |  |  | 准备给供应商的信封和余款，安排专人验收并结账 |  |  | 打包婚纱，礼服，等个人物品
|  | 回忆回忆感情故事，爱情经历 |  |  | 新郎新娘开始形象准备 |  |  | 安排座位并写好座次表和席位卡 | [5 empty] | 向酒店退房间及押金
|  | 与策划师建立婚礼初步设计与布置想法，确认婚礼主色系 |  |  | 新娘开始保养皮肤，减肥或增重 |  |  | 最后确认婚宴宾客人数 | [5 empty] | 如新郎醉酒，安排专人送新郎回家
[5 empty] | 确认蜜月旅行路线，预定酒店 |  |  | 为婚礼当天写致辞（新郎，发言的父母，嘉宾） | [5 empty] | 向供应商结账
[5 empty] | 发放请柬 |  |  | 新娘提前在家试穿婚鞋，皮鞋变软

## 3婚礼当天必备清单
表3 婚礼当天必备清单
是否携带 | 内容 | 是否携带 | 内容 | 是否携带 | 内容
| 新娘婚纱，头纱，头饰，手套（如果有）婚鞋 |  | 牙膏，牙刷，薄荷糖/口气清新喷雾剂（一定不要口香糖！） |  | 手机
| 新郎服饰，鞋子 |  | 干湿纸巾或手帕 |  | 钱包（带一些现金）
| 新娘内衣 |  | 便携式针线包 |  | 家门钥匙，车钥匙
| 珠宝首饰 |  | 巧克力（雀巢威化或士力架等，以备补充体力） |  | 身份证件（入住酒店）
| 新人父母服饰 |  | 别针 |  | 新郎新娘特别准备的物品
| 伴郎，伴娘服饰 |  | 医药包（创可贴，退热止痛药，抗胃酸药，防中暑药等）
| 香水 |  | 防止脚起水泡的鞋贴 |  | 如果你没有跟妆师，以下物品需要伴娘携带
| 流程表，工作人员联系表，家庭成员联系表 |  | 万洁灵或去渍笔（万一婚纱沾上可乐，红酒等污渍就靠它了） |  | 化妆品，唇膏，棉签
| 分发给宾客的婚礼流程表 |  | 手表 |  | 发卡
| 如果需要，自己携带定制香槟杯，蛋糕刀，餐巾纸 |  | 卫生巾 |  | 镊子
| 写好的致辞 |  | 备用隐形眼镜，备用药水 |  | 小镜子，梳子等
| 结婚证 |  | 止汗喷雾 |  | 吹风机，卷发棒，发胶
| 戒指，戒枕 |  | 笔，纸
| 花童使用的花篮（如果花艺提供则不用准备） |  | 瓶装水，吸管

## 4婚宴物品清单
表4 婚宴物品清单
内容 | 数量 | 内容 | 数量
宴会桌卡 |  | 喜糖
来宾签到簿 |  | 香烟
来宾签到笔 |  | 白酒
喜字 |  | 红酒
无痕胶带 |  | 香槟酒
普通签字笔 |  | 空的敬酒用的白酒瓶
大红包 |  | 空的敬酒用的红酒瓶
中红包 |  | 可乐，雪碧，橙汁
小红包 |  | 火柴
婚纱照 |  | 茶叶
宾客回礼 |  | 宴会散糖
宴会干果

## 5婚礼人员分工联系表
表5 婚礼人员分工联系表
职务 | 姓名 | 联系方式 | 婚礼前一日职责 | 婚礼当日岗位及到岗时间 | 婚礼当日职责 | 物质准备
亲友总负责 |  |  | 1、确定亲友及相关仪式人员准时到达婚礼场地； 2、与婚礼当日场地方总负责人、婚礼策划公司策划师沟通； 3、协调场地方、婚礼策划公司及其他主要亲属工作。 | 8：00 婚礼场地 | 1、监督场地方、婚礼策划公司及其他主要亲属工作； 2、掌握财政大权，做好财务收、支确认； 3、宴会或其它环节中，宾客特殊需求确认。 | 1,仪式流程单 2,物品清单 3,人员通讯录及分工表
物品总管 |  |  | 1、根据《婚宴物品清单》运送物品，并与场地方签署交接单； 2、与使用人交代存放地点 | 8：00 婚礼场地 | 根据《婚宴物品清单》与场地方进行查验并交与使用人使用；监督场地服务员在规定的时间内将相应物品摆放在餐桌上。 | 《婚宴物品清单》以及清单上所列物品。
男方签到负责人 |  |  | 1、参与会议了解工作职责 2、熟悉所辖物品存放区域 3、熟悉所辖物品使用方法 | 8：00 婚礼场地 | 1、确认宾客身份、带领宾客签到 2、提醒宾客在红包上签字 3、暂时保管礼金（必要时交给亲友总负责） 4、提醒宾客仪式开始时间 5、确定未到场宾客名单 | 1、新人婚纱照相册 2、新人婚纱照相框 3、宾客通讯录（名单） 4、宾客座位分布图
女方签到负责人 |  |  | 1、参与会议了解工作职责 2、熟悉所辖物品存放区域 3、熟悉所辖物品使用方法 | 8：00 婚礼场地 | 1、确认宾客身份、带领宾客签到 2、提醒宾客在红包上签字 3、暂时保管礼金（必要时交给亲友总负责） 4、提醒宾客仪式开始时间 5、确定未到场宾客名单 | 1、签到簿 2、签到笔 3、普通签字笔 4、空红包 5、宾客通讯录（名单） 6、宾客座位分布图
男方领位负责人 |  |  | 1、参与会议了解工作职责 2、熟悉所辖物品存放区域 | 9：00 婚礼场地 | 1、引领宾客就座 2、指引宾客使用拍立得拍照留念 | 1、宾客通讯录（名单） 2、宾客座位分布图
女方领位负责人 |  |  | 1、参与会议了解工作职责 2、熟悉所辖物品存放区域 | 9：00 婚礼场地 | 1、引领宾客就座 2、指引宾客使用拍立得拍照留念 | 1、宾客通讯录（名单） 2、宾客座位分布图
策划师 |  |  | 与主持人协助新人彩排 | 7:30 婚礼场地 | 1、婚前策划咨询，婚礼仪式流程，物品清单， 2、婚礼流程总控，所有工作人员，场地方沟通协调人员 | 通讯录 席位安排 仪式流程 音乐方案
摄像师 |  |  | 熟悉拍摄地点与流程 | 7：00 新娘房 | 婚礼当天全程跟拍摄像 | 仪式流程
主持人 |  |  | 婚前彩排 | 9：00 婚礼场地 | 婚礼当天仪式流程的主持 | 仪式流程单，手卡，主持词
化妆师 |  |  | 婚礼前试妆定妆 | 6:30 新娘房 | 婚礼当天负责新娘的妆面 | 化妆品及视频
摄影师 |  |  | 熟悉拍摄地点与流程 | 7：00 新娘房 | 婚礼当天全程跟拍摄影 | 仪式流程
车队负责人 |  |  | 熟悉路线 | 8:00 新郎与新娘家 | 婚礼当天接送新人及亲属 | 婚礼堂地址，新人住址及路线

## 1预算计划表
表1 预算计划表
婚礼会场 | 费用 | 花艺 | 费用 | 摄影摄像 | 费用 | 服饰 | 费用 | 印刷品 | 费用 | 礼物和来宾回礼 | 费用 | 音乐 | 费用
场租费 |  | 仪式区装饰 |  | 婚纱照/订婚照 |  | 新娘礼服 |  | 日期卡 |  | 父母礼物 |  | 乐队
入场费 |  | 宴会区 |  | 婚礼摄影 |  | 头饰，头纱 |  | 请柬和信封 |  | 伴郎礼物 |  | 仪式音乐
菜品 |  | 迎宾区 |  | 婚礼相册 |  | 新娘婚鞋 |  | 婚礼流程单 |  | 伴娘礼物 |  | 宴会音乐
酒水 |  | 新娘捧花 |  | 给父母的婚礼相册 |  | 内衣 |  | 桌号卡 |  | 花童，戒童礼物
蛋糕 |  | 伴娘捧花 |  | 其他打印费用 |  | 珠宝首饰 |  | 菜单 |  | 来宾欢迎礼
租赁（桌椅，桌布椅套等） |  | 花童饰物（花环，花篮） |  | 婚礼摄像 |  | 发型 |  | 领位卡，席位卡（可选） |  | 回礼
新人交通费用 |  | 母亲胸花或手腕花 |  |  |  | 化妆 |  | 邮寄费用 |  | 新人神秘礼物
宾客交通费用 |  | 新郎，伴郎，戒童，父亲纽扣花 |  |  |  | 美甲
停车费 |  | 其他宴会装饰 |  |  |  | 新郎礼服
衣物储存间 | [5 empty] | 新郎婚鞋
新郎饰品
小计： | 0 | 小计： | 0 | 小计： | 0 | 小计： | 0 | 小计： | 0 |  | 0 |  | 0
预算费用总计 | 0